## Sprint计划
高速公路广告牌经营管理系统 Product Backlog
指标 | 总 Backlog | Must | Should | 总故事点 | Sprint 1 条目 | Sprint 1 故事点 | 未开始 | 当前版本
规模 | 35 | 20 | 14 | 244 | 8 | 46 | 35 | V1.0
迭代 | 目标 | 主要范围 | 条目数 | 故事点 | 出口条件
Sprint 0 | 建立可持续开发基线 | 工程骨架、迁移和质量门禁 | 2 | 6 | 主干构建和测试通过，环境可重复初始化
Sprint 1 | 完成安全基础与资产最小闭环 | 登录权限、用户组织、广告牌档案、列表、审计、脱敏、演示部署 | 8 | 46 | 授权用户能安全维护和查询广告牌；越权、审计和部署测试通过
Sprint 2 | 形成客户与合同审批闭环 | 地图、附件、客户、合同草稿与审批 | 5 | 34 | 合同可由草稿进入审批并阻止点位租期冲突
Sprint 3 | 形成合同履约和回款闭环 | 合同变更、应收、核销、退款冲销、逾期预警 | 6 | 40 | 合同金额与应收、收款、余额可对账
Sprint 4 | 形成运营执行与管理看板 | 巡检维修、工作台、基础数据导入 | 5 | 37 | 巡检问题可闭环，核心指标可追溯到明细
Sprint 5 | 具备 AI 前置能力和生产交付条件 | 报表、大模型配置、合同解析、阿里云部署、监控与迁移 | 7 | 60 | 生产部署和数据迁移验收通过，AI 仅生成可确认草稿
Sprint 6 | 上线权限内 RAG 与风险解释 | 知识检索问答、风险解释 | 2 | 21 | 回答有来源、不越权，事实与建议明确分离
Sprint 1 建议范围
目标 | 建立可登录、可授权、可审计的广告牌资产最小闭环
团队分工 | 林家明：交互与验收；李嘉伟：资产与迁移；刘俊义：认证权限与审计；祝贺：测试设计和验收
演示路径 | 登录 → 进入广告牌列表 → 新增广告牌 → 筛选查询 → 查看审计记录 → 权限拒绝验证
风险控制 | Sprint 1 不接真实客户数据；Vercel 仅保存测试或脱敏数据；生产云资源在正式数据接入前完成

## Product Backlog
编号 | Epic | Backlog 项 | 用户故事 | 优先级 | 建议迭代 | 故事点 | 建议负责人 | 状态 | 依赖 | 验收标准
PB-001 | 项目基础 | 建立前后端仓库结构与质量门禁 | 作为开发团队，我希望项目具备统一目录、环境配置和自动检查，以便后续迭代保持一致。 | Must | Sprint 0 | 3 | 李嘉伟/刘俊义 | 待开始 | 无 | 仓库包含 Vue、FastAPI、测试和 Docker 基础结构；提交触发 lint、类型检查和单元测试；无真实密钥入库。
PB-002 | 项目基础 | 建立数据库迁移与种子数据 | 作为开发团队，我希望数据库结构可版本化并能初始化基础字典。 | Must | Sprint 0 | 3 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-001 | Alembic 可完成全新升级；基础角色和业务字典可重复初始化；失败不会留下半完成状态。
PB-003 | 身份权限 | 用户登录与安全会话 | 作为用户，我希望通过账号密码安全登录，以访问被授权功能。 | Must | Sprint 1 | 5 | 刘俊义 | 待开始 | PB-001 | 正确凭据可登录；错误凭据不泄露账号状态；会话过期需重新认证；登录行为写入审计日志。
PB-004 | 身份权限 | 角色、菜单与数据权限 | 作为管理员，我希望配置角色的功能和数据范围，以控制业务访问。 | Must | Sprint 1 | 8 | 刘俊义 | 待开始 | PB-003 | 权限由后端强制执行；支持一个用户多个角色；系统管理权限不自动授予全部业务数据；越权返回 403。
PB-005 | 身份权限 | 用户与组织管理 | 作为管理员，我希望维护用户、部门和启停状态。 | Should | Sprint 1 | 5 | 刘俊义 | 待开始 | PB-003 | 可新增、编辑、停用用户；停用后无法新建会话；已有业务记录保留原责任人。
PB-006 | 广告牌资产 | 广告牌基础档案 | 作为运营人员，我希望维护广告牌编号、位置、规格和权属信息。 | Must | Sprint 1 | 8 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-002,PB-004 | 编号唯一；必填项校验；支持草稿和启用；新增修改均有审计记录。
PB-007 | 广告牌资产 | 广告牌列表、筛选与导出 | 作为运营人员，我希望快速查询并导出权限范围内的广告牌。 | Must | Sprint 1 | 5 | 林家明 | 待开始 | PB-006 | 支持编号、路线、区域、状态筛选；分页稳定；导出沿用当前筛选和数据权限。
PB-008 | 广告牌资产 | 地图点位展示 | 作为运营人员，我希望在地图查看广告牌分布和状态。 | Should | Sprint 2 | 8 | 林家明 | 待开始 | PB-006 | 点位与档案坐标一致；聚合展示；状态同时使用颜色和图标；点击打开详情。
PB-009 | 广告牌资产 | 资产附件管理 | 作为运营人员，我希望上传照片、权属证明和图纸。 | Should | Sprint 2 | 5 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-006 | 文件保存 OSS；限制类型和大小；下载鉴权；删除保留审计记录。
PB-010 | 客户管理 | 客户档案与联系人 | 作为合同人员，我希望维护客户主体、联系人和开票信息。 | Must | Sprint 2 | 5 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-004 | 客户名称支持重复提醒；联系人可多条；敏感字段脱敏展示；停用客户不能新建合同。
PB-011 | 客户管理 | 客户合同与回款视图 | 作为合同人员，我希望从客户页查看其合同和回款摘要。 | Should | Sprint 3 | 3 | 林家明 | 待开始 | PB-010,PB-015 | 金额与合同、收款明细一致；仅展示有权数据；支持跳转对应详情。
PB-012 | 合同管理 | 创建合同草稿 | 作为合同人员，我希望选择客户和广告牌创建合同草稿。 | Must | Sprint 2 | 8 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-006,PB-010 | 同一广告牌租期冲突时阻止提交；金额和日期校验；草稿不占用正式经营状态。
PB-013 | 合同管理 | 合同审批与驳回 | 作为审批人，我希望审核合同并记录意见。 | Must | Sprint 2 | 8 | 刘俊义 | 待开始 | PB-012 | 仅授权审批人可处理；驳回必须填写原因；审批后记录不可覆盖；重复提交幂等。
PB-014 | 合同管理 | 合同生效、变更与终止 | 作为合同人员，我希望管理合同完整生命周期并保留历史。 | Must | Sprint 3 | 8 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-013 | 生效后同步广告牌经营状态；变更生成新版本；终止记录原因与时间；历史版本可追溯。
PB-015 | 财务管理 | 生成应收计划 | 作为财务人员，我希望按合同生成应收计划。 | Must | Sprint 3 | 8 | 刘俊义 | 待开始 | PB-014 | 各期应收合计等于合同应收；日期和金额可复核；重复触发不生成重复记录。
PB-016 | 财务管理 | 登记收款与核销 | 作为财务人员，我希望登记收款并分配到应收项目。 | Must | Sprint 3 | 8 | 刘俊义 | 待开始 | PB-015 | 支持一次收款核销多期应收；不得超额核销；事务失败全部回滚；保留凭证。
PB-017 | 财务管理 | 部分收款与退款冲销 | 作为财务人员，我希望处理部分收款、退款和冲销。 | Must | Sprint 3 | 8 | 刘俊义 | 待开始 | PB-016 | 部分核销余额正确；退款不覆盖原收款；冲销建立关联记录；余额可对账。
PB-018 | 财务管理 | 欠款与逾期预警 | 作为经营人员，我希望查看即将到期和已逾期应收。 | Must | Sprint 3 | 5 | 林家明 | 待开始 | PB-015 | 逾期天数由规则计算；预警阈值可配置；支持客户、合同和责任人筛选。
PB-019 | 巡检维护 | 巡检计划和任务 | 作为运营人员，我希望创建周期巡检计划并生成任务。 | Should | Sprint 4 | 5 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-006 | 计划可启停；按周期生成且不重复；任务分配到责任人；逾期可识别。
PB-020 | 巡检维护 | 移动端巡检记录 | 作为巡检人员，我希望手机记录结果并上传现场照片。 | Should | Sprint 4 | 8 | 林家明 | 待开始 | PB-019 | 支持手机浏览器；记录定位、时间、结果和图片；弱网失败保留输入并可重试。
PB-021 | 巡检维护 | 缺陷与维修闭环 | 作为运营人员，我希望将巡检缺陷转为维修并跟踪关闭。 | Should | Sprint 4 | 8 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-020 | 缺陷关联广告牌和巡检；分派、处理中、验收、关闭状态可追溯；关闭需验收结果。
PB-022 | 工作台报表 | 经营工作台 | 作为项目负责人，我希望查看待办、资产、合同和收款核心指标。 | Must | Sprint 4 | 8 | 林家明 | 待开始 | PB-007,PB-014,PB-018 | 指标口径与明细一致；显示统计周期与更新时间；点击指标进入对应筛选结果。
PB-023 | 工作台报表 | 经营分析报表 | 作为管理人员，我希望按路线、区域、客户和周期分析经营情况。 | Should | Sprint 5 | 8 | 林家明 | 待开始 | PB-022 | 指标口径可见；筛选联动；导出结果与页面一致；无权限数据不参与汇总。
PB-024 | 工作台报表 | 报表导出与异步任务 | 作为用户，我希望导出大数据量报表并查看生成进度。 | Should | Sprint 5 | 5 | 刘俊义 | 待开始 | PB-023 | 大导出异步执行；显示进度和失败原因；下载链接有时效和权限校验。
PB-025 | AI 能力 | 大模型供应商配置 | 作为管理员，我希望通过 API Key 配置和测试不同模型。 | Must | Sprint 5 | 5 | 刘俊义 | 待开始 | PB-004 | 支持 OpenAI 兼容端点、模型名和参数；密钥加密保存且仅显示末四位；可测试连接和停用。
PB-026 | AI 能力 | 合同文档解析草稿 | 作为合同人员，我希望上传合同后生成结构化字段草稿。 | Should | Sprint 5 | 8 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-012,PB-025 | 展示原文引用和置信提示；用户确认前不写正式合同；解析失败可人工录入。
PB-027 | AI 能力 | 经营知识检索与问答 | 作为用户，我希望按权限查询合同、制度和经营信息。 | Should | Sprint 6 | 13 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-025 | 回答附来源；检索继承用户权限；无依据时明确拒答；Milvus 不可用时降级为关键词检索。
PB-028 | AI 能力 | 风险解释与行动建议 | 作为管理人员，我希望 AI 解释系统计算出的风险并给出建议。 | Could | Sprint 6 | 8 | 林家明 | 待开始 | PB-018,PB-027 | 风险事实由规则引擎提供；AI 不修改风险等级；回答区分事实与建议并记录模型调用。
PB-029 | 审计安全 | 统一审计日志 | 作为审计人员，我希望追踪关键对象的查看和变更。 | Must | Sprint 1 | 5 | 刘俊义 | 待开始 | PB-003 | 记录操作者、时间、对象、动作、前后状态和请求关联 ID；日志不可由普通管理员修改。
PB-030 | 审计安全 | 敏感数据与日志脱敏 | 作为安全负责人，我希望敏感字段不出现在普通日志和无权界面。 | Must | Sprint 1 | 5 | 刘俊义 | 待开始 | PB-001 | API Key、手机号、身份证号按规则脱敏；异常日志不输出密钥；导出同样执行权限控制。
PB-031 | 运维交付 | Vercel 演示环境 | 作为项目负责人，我希望通过 GitHub 自动发布个人演示环境。 | Should | Sprint 1 | 5 | 林家明 | 待开始 | PB-001 | 前端和轻量 FastAPI 可从主分支部署；仅使用测试或脱敏数据；环境变量由平台管理。
PB-032 | 运维交付 | 阿里云生产部署模板 | 作为运维人员，我希望具备 ECS、RDS、Redis、OSS、Milvus 的部署模板。 | Must | Sprint 5 | 13 | 李嘉伟/刘俊义 | 待开始 | PB-024 | 后端 Docker 化；服务健康检查；私网访问数据服务；配置与演示环境接口一致。
PB-033 | 运维交付 | 监控、日志与告警 | 作为运维人员，我希望监控服务、任务和 AI 调用。 | Should | Sprint 5 | 8 | 刘俊义 | 待开始 | PB-032 | 关键接口、数据库、队列、模型调用有指标；错误可关联请求；告警包含影响和处理入口。
PB-034 | 数据迁移 | 基础档案导入 | 作为实施人员，我希望通过模板批量导入广告牌和客户数据。 | Should | Sprint 4 | 8 | 李嘉伟 | 待开始 | PB-006,PB-010 | 导入前校验并给出行级错误；支持预览；重复编号不覆盖；结果可追踪。
PB-035 | 数据迁移 | 合同与应收迁移核对 | 作为实施人员，我希望迁移存量合同和应收并完成对账。 | Must | Sprint 5 | 13 | 李嘉伟/祝贺 | 待开始 | PB-014,PB-015 | 迁移前后合同数、应收总额和关键状态一致；异常单独清单；正式导入可回滚。